项目设计2.0之推进方案

相比于1.0版本，这份文档不再重复说明项目设计，我们主要来讲一讲可以落地的产品项目方案。依旧省流版放在文档最后。

一、产品化目标

建立一套能够反复研发课程、反复试讲、反复迭代的工作流。每一轮都要留下可复用成果：课程包、教学流程、网站功能、学生作品、新媒体内容、反馈记录和成果转化材料。形成“课程库”，让后续新课程可以沿用同一套研发流程。

二、三个里程碑

项目先按三个里程碑推进。每个里程碑都要有明确交付物和验收标准，我们按照是否形成了可以进入下一阶段的成果来确认进度，大家在分配/执行任务的时候要想着完成的是这个东西，以免大家瞎忙。

| 里程碑 | 目标 | 主要交付物 | 验收标准 | DDL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 课程产品原型 | 完成可以拿去试讲的第一版课程产品。 | 课程包、教学流程、网站 demo、新媒体先导内容、红旅初步材料。 | 核心负责人能用同一套材料讲清：课程怎么上整个流程是怎么样的、老师怎么教、学生怎么做、网站怎么用、预期达到的成果、成果怎么展示。 | 8.28 |
| M2 真实教学试点 | 让课程、网站、新媒体和成果转化材料进入真实场景。 | 一次完整教学活动、学生作品、网站使用记录、过程素材、教学反馈、试点复盘初稿。 | 学生真实完成作品；课程流程被实际推进；网站被实际使用；新媒体有同步记录；试点后能说清问题和改进方向。 |  |
| M3 复盘迭代版本 | 根据试点反馈完成第一轮迭代。 | 迭代版课程包、迭代版网站、更新后的展示内容、成果转化材料更新稿。 | 能明确说明第一版哪里不够好、为什么这样改、第二版具体提升在哪里，并能支持下一轮试讲或新课程研发。 |  |

三、M1：课程产品原型要做成什么

第一阶段的重点是把想法做成能被试讲、能被开发、能被传播、能被转化的产品原型。这里的“原型”不是粗略想法，而是一套最低限度可用的课程产品。

| 模块 | 需要产出什么 | 确认标准 |
| --- | --- | --- |
| 课程包 | 课程主题、故事背景、驱动问题、适用学段、材料清单、课堂流程、学生任务、评价方式。 | 拿给一个没参与设计的同学看，对方能基本明白这门课怎么上。 |
| 教学流程 | 从导入、分组、任务推进、实验/VR环节、成果提交、展示评价到复盘的流程。 | 每一步有明确动作、负责角色、所需材料和预期产出。 |
| 网站 demo | 课程入口、执行流程、项目空间、作品展示、教师资源、AI 助教占位等核心结构。 | 网站能承载一次试讲的主要流程，不只是展示页。 |
| 新媒体先导内容 | 课程导入视频/图文、项目介绍、可传播的课程亮点和成果展示样式。 | 学生或外部观众看完后能理解这门课是什么、为什么有意思、最后会做出什么，了解先导知识。 |
| 红旅初步材料 | 竞品/案例借鉴、项目价值提炼、可用于竞赛或成果转化的素材框架。 | 能从课程、网站、学生作品和社会价值中提炼出后续申报材料的方向。 |

四、M2：真实教学试点怎么判断成功

第二阶段的重点是验证这套产品原型在真实场景里是否跑得通，并且记录问题反馈。课程组要验证学生能不能理解和完成任务，后端组要验证网站是否真的辅助/完全承载学习，新媒体组要验证内容是否能帮助导入和展示成果，红旅组要观察哪些材料可以成为后续成果转化支撑。

| 验证对象 | 要观察什么 | 最低通过标准 |
| --- | --- | --- |
| 学生 | 是否理解任务，是否愿意投入，是否产出作品，是否能说明自己的设计或实验过程。 | 大部分小组能完成一个可展示作品，并能说清基本思路。出一份反馈和问题报告。 |
| 教师/课堂执行 | 流程是否顺畅，时间是否够用，材料是否清楚，课堂是否可控。 | 教学可以按流程完成，没有出现必须推倒重来的结构性问题。出一份反馈和问题报告。 |
| 网站 | 学生是否能找到任务、记录过程、提交成果；教师或组织者是否能查看成果，网站会不会问题（当然也有可能是软件/小程序之类的 ） | 至少支撑一次完整流程，不因网站问题中断教学。出一份反馈和问题报告。 |
| 新媒体 | 是否完成了项目的陪跑，是否记录到关键过程、学生变化、作品成果和项目亮点 | 不只是做记录，还要比如说一个项目我们做两周，那每一周是不是可以发预告片先导视频这样子。出一份反馈和问题报告。 |
| 红旅 | 试点中是否出现可写入申报书、实践报告、案例材料的证据。 | 形成一份试点素材清单和成果转化记录。 |

五、M3：复盘迭代要改什么

第三阶段写复盘做迭代，复盘必须回到产品本身：课程是不是清楚，网站是不是有用，新媒体是不是帮助理解和展示，学生作品是不是能证明学习发生，红旅材料是不是能支撑成果转化。

复盘时建议围绕四个问题展开：学生在哪里卡住，教师或组织者在哪里卡住，网站功能哪里没有支撑到流程，新媒体和成果展示哪里没有把价值讲清楚。每个问题都要尽量对应到一个修改动作，例如改任务书、改流程顺序、增加材料模板、删减网站功能、补充作品展示页、调整视频脚本。

| 迭代对象 | 典型修改方向 | 迭代完成标准 |
| --- | --- | --- |
| 课程包 | 修改故事背景、任务难度、材料清单、评价表、学段版本。 | 第二版课程包能直接替换第一版使用。 |
| 教学流程 | 调整环节顺序、时间分配、分组方式、成果提交方式。 | 流程更顺，学生卡点减少，教师执行成本下降。最终可能是要过到学校老师简单培训之后可以完全执行 |
| 网站 | 优化课程流程、项目空间、作品上传、教师资源和展示页面。 | 网站更贴近真实课堂，不只是概念 demo。 |
| 新媒体内容 | 补充导入视频、过程记录、作品展示、案例解说。 | 内容能服务下一轮课程导入、陪跑和项目展示。 |

六、两种循环研发模式

完成前三个里程碑后，项目进入循环研发。这里的循环有两个方向：一种是研发新课程，一种是继续打磨现有课程。

1. 研发新课程

新课程可以沿用第一套课程跑通的流程：先确定主题和学段，再形成课程包和教学流程，再让后端组根据流程补充网站结构，再让新媒体组制作导入和展示内容，最后进入试讲、复盘和迭代。新课程不需要从零开始摸索，而是按照老课程沉淀出的模板继续生产。

2. 迭代现有课程

现有课程不一定每次都重新设计。它可以通过再次试讲来持续改进：同一门课换一个学校、一个学段或一个班级再跑一遍，观察学生表现和课堂执行差异，然后更新课程包、网站和展示内容。这样一门课会从“能上”逐步变成“好上、稳定、可复制”。

- 后续阶段性任务排期框架

只是大致看一下。具体是什么一个情况还得看情况，M1我们目前期待是暑假内做完。

| 阶段 | 课程设计组 | 后端开发组 | 新媒体组 | 红旅组 | DDL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 前半段 | 定主题、定学段、定故事与任务框架。 | 收集需求、拆分模块、明确网站最小功能。 | 整理素材、确定先导内容方向。 |  |  |
| M1 后半段 | 完成课程包和教学流程初版。 | 完成网站 demo 的核心页面和流程。 | 完成先导内容、介绍文案和展示样式。 |  | 8.28 |
| M2 准备 | 准备试讲材料、任务书、评价表和课堂执行方案，老师做教学准备。 | 部署或准备试点可用版本，检查学生使用路径，做测试。 | 准备拍摄记录方案和发布素材模板。 |  |  |
| M2 实施 | 推进课堂流程，收集学生作品和课堂反馈。 | 现场支持网站使用，记录功能问题。 | 记录过程、采访、作品和亮点素材。 |  |  |
| M3 复盘 | 修改课程包、任务难度和评价方式。 | 优化网站结构和核心功能。 | 更新展示内容和讲解素材。 |  |  |

八、现在还没有头绪或需要尽快确认的事情

· 学校对接：试点学校、学段、班级规模、可用时间、学校老师参与方式还需要明确。

· 实验室资源：VR 设备、场地、导师资源、可展示素材、可用 3D/VR 内容的边界还需要确认。

· 课程主题：第一轮到底选哪一个主题、是否分小学/初中/高中版本、难度如何分层还要定稿。

· 网站边界：第一版网站做到什么程度，哪些功能必须真实可用，哪些可以先做占位或演示，需要后端组和课程组共同确认。因为这个东西是有技术门槛的我们可能很难短期内做完善，可以一点一点啃慢慢迭代

· 试点数据：学生反馈、教师反馈、作品质量、网站使用情况、新媒体素材和成果转化证据如何收集，需要提前设计。

· 成果展示：学生作品最终展示在哪里，是网站、推文、视频、答辩材料还是校内展示，需要提前规划。

· 隐私与授权：学生照片、视频、作品是否可公开展示，是否需要学校或家长授权，需要在试点前确认。

九、这份文档的价值

管理制度管日常协作方式，甘特图管具体周任务；这份文档管产品化推进方向，告诉大家每个阶段为什么做、要交付什么、做到什么算过关。后续每次排任务时，都可以先看当前离哪个里程碑最近，再把任务拆到具体人员和日期。

如果某一周的任务和当前里程碑没有关系，就要重新判断它是否真的优先。项目负责人和各组组长要重点关注阶段关口，而不是只追每个人是否忙碌

省流版：明确了项目要建立一套可循环的课程研发流程：先做出课程产品原型，再进入真实教学试点，最后根据反馈复盘迭代。第一阶段重点产出课程包、教学流程、网站功能、新媒体内容和成果转化材料；第二阶段重点验证这些东西在真实教学场景中是否跑得通；第三阶段重点根据学生、教师、网站使用和成果展示中的问题进行修改。

后续有两种循环方式：一是研发新课程，沿用已有流程继续生产；二是打磨现有课程，通过再次试讲不断优化，让课程从“能上”变成“好上、稳定、可复制”。

列出了目前最需要尽快确认的问题，包括学校对接、实验室资源、课程主题、网站边界、试点数据、成果展示和隐私授权。本文档价值在于帮助大家判断任务优先级：后续每周排任务时，都要看任务是否服务当前里程碑，而不是只看大家有没有在忙。